## Feuil1
| PREPARATION JOURNEE |  |  | CLUB O.E.A. | Opérateurs Economiques Agréés Millésime 2024
| Tâche, Date de début, Durée (en jours), et Date de fin. |  |  |  | 2024-11-26 | Après-midi
| TACHE | [6 empty] | Date de début |  | Durée | Date de fin
1 | Rencontre Préparatoire douane | [6 empty] | 2024-09-20 |  | 1 | 2024-09-21
|  | Faire une convention douane / université |  |  | Fait
|  | Vérification des points de sécurité |  |  | Fait
|  | Agenda demi-journée (matin ou après-midi) |  |  |  | AM 13H30
Presse via douane
Nombre d'étudiants 25 /30
2 | Préparation et validation programme avec la douane | [6 empty] | 2024-09-20 |  | 1 | 2024-09-21
|  | ? Delta IE | Technique |  | Delta import |  | Réforme Union Douanière |  | #NAME?
|  | autres actualités douanières = cybersécurité |  |  |  | ANSSI | tout connecté, tout concerné |  |  | 45 mm et 15 mm de questions |  | 1-
|  | information pour la certification OEA |  |  | S.R.A + critères entreprise cf suivi
|  | Echanges / Questions |  |  | ?? Pause ?? Suivant le timing
|  | Temps de rencontre informelle |  |  | OUI | Nouveautés règlementaires douanières = Delta T et RTC …
|  | ? Préparer une visio |  | NON
|  | Connaitre les invités pour informer d'autres entreprises |  |  |  |  | Faire LISTE pour approbation |  |  | Courrier Invitation O.E.A. ou futur OEA |  | FICHIER DE PROSPECTION A TRANSMETTRE
Préparation questions étudiants ?
Contact Mme Piaut M Gambier CCE
3 | Temps d'occupation et de remise à disposition de la salle |  |  |  |  | 19h Fin |  | 2024-09-20 |  | 1 | 2024-09-21
Aide étudiants à la mise en place et au rangement (contact avec qui à l'Insset)
animateur FG
4 | Invitation : Entreprise OEA (Douane) Autres entreprises | [6 empty] | 2024-10-04 |  | 14 | 2024-10-18
|  | Ne pas faire doublon | [6 empty] | Envoi DEBUT OCTOBRE INVITATIONS non OEA
SAVE DATE pour les non OEA fournis par la douane
5 | Prévoir approvisionnement | [6 empty] | 2024-09-20 |  | 14 | 2024-10-04
Date limite de connaissance des besoins
Intérêt pour Insset: solliciter gateau, verre, table, nappe
et : Totem
? Repas pour douane
6 | Préparation questions étudiants ? | [6 empty] | 2024-09-20 |  | 28 | 2024-10-18
Voir Antoine Duquesnoy = POUR CONNECTIQUE
VOIR ANTOINE OCCUPATION DE LA SALLE
7 | Préparation communication | [6 empty] | 2024-10-04 |  | 28 | 2024-11-04
contact journaux = Douane
Acceuil par M le Directeur
demande besoin directeur par étudiants
Promouvoir les formations logistique et internationale
Proposer à Aurélien un mise en valeur savoir faire
Prévoir badges avec nom entreprise et logo et nom personne cf Publisher ou photoshop ….
pièce d'identité
8 | Parking
Réserver de la place pour les entreprises dans le parking
|  | Signalisation (étudiants présents) | [5 empty] | 2024-10-04 |  | 28 | 2024-11-04
balisage, accompagnement + AMBASSADEURS
Pointage , émargement
9 | Accueil | Café, convivialité |  | Thermos ?? |  |  |  | 2024-10-04 |  | 28 | 2024-11-04
|  | Mise à disposition Cafetière |  |  | Gateaux = douane
|  | Plateaux repas ? |  |  | Fin AM = INSSET
Sacs et bloc papiers douane
10 | Déroulement | [6 empty] | 2024-11-25 |  | 2 | 2024-11-26
11 | Evaluation / retour | [6 empty] | 2024-11-26 |  | 17 | 2024-12-13
|  | QUESTIONNAIRE Retour à donner |  |  | A CHAUD
Mail Google